|  |  | Vergabenummer | 26E40291 |
| --- | --- | --- | --- |
| Baumaßnahme |  |  |  |
| Liegenschaft | DstGeb WBV Nord / Kurt-Schumacher-Kas. |  |  |
| Maßnahme | 20100 E2 0019 - Herrichtung für LKdo NI und KarrC H |  |  |
| Leistung | Tischlerarbeiten - Holzfenster |  |  |
| BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN |  |  |  |

| 1 | Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mit der Ausführung ist zu beginnen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ | am |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ | spätestens |  |  |  |  |  | Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens. |  |  |
|  | ☐ | in der |  |  |  |  | . KW |  |  | , spätestens am letzten Werktag dieser KW. |
|  | ☒ | innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mai 2027 |  |  |  | zugehen; |  |  |  |  |
|  |  | Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ | nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ | am |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☒ | innerhalb von |  |  | 149 |  |  |  | Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den |  |
|  |  | Ausführungsbeginn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ | in der |  |  |  |  | . KW |  |  | , spätestens am letzten Werktag dieser KW. |
|  | ☐ | in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Weitere Angaben zu den Fristen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Innerhalb des Zeitrahmens für die Werk- und Montageplanung ist vorab auch ein Musterfenster zu erstellen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.2 | Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ☒ | vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn |  |
|  | ☒ | vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung |  |
|  | ☒ | folgende als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen |  |
|  |  | ☐ | aus dem beigefügten Bauzeitenplan |
|  |  |  | _ |
|  |  | ☒ |  |
|  |  |  | Die vorgenannte Ausführungsfrist gilt nicht für LV-Pos 1.2.610. Die Montage von bis zu 20 Fenstern erfolgt nach Rückbau der bauzeitl. Treppentürme, voraussicht. im 2. Quartal 2030. Die Ausführungsfrist beträgt 18 Werktage ab schriftlichem Abruf durch den AG mit mindestens 20 Werktagen Vorlauf. |

| 2 | Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: |  |  |  |
|  | ☐ |  |  | € (ohne Umsatzsteuer) |
|  | ☐ |  | Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. |  |

| 2.2 | Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt |  | Prozent der im Auftragsschreiben |
| --- | --- | --- | --- |
|  | genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. |  |  |

| 2.3 | Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet. |
| --- | --- |

| 3 | Zahlung (§ 16 VOB/B) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 |  |  |
|  | Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf |  | Tage. |

| 4 | Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) |
| --- | --- |
| ☐ | Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet. |
| ☒ | Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. |

| 5 | Sicherheitsleistung für Mängelansprüche |
| --- | --- |
| ☐ | Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet. |
| ☒ | Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). |

| 6 | Bürgschaften (§ 17 VOB/B) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftraggebers zu verwenden, und zwar für |  |  |
|  | - | die Vertragserfüllung das Formblatt | „Vertragserfüllungsbürgschaft“ |
|  | - | die Mängelansprüche das Formblatt | „Mängelansprüchebürgschaft“ |
|  | - | vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt | „Abschlagszahlungs-/ Vorauszahlungsbürgschaft“ |

| 7 | Technische Spezifikationen |
| --- | --- |
|  | Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z. B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. |

| 8 | Werbung |
| --- | --- |
|  | Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. |

| 9 | - frei - |
| --- | --- |

| 10 | Weitere Besondere Vertragsbedingungen |
| --- | --- |

| ## 10.1 Tabelle1 | ## Verpflichtungserklärung zum Verhalten bei Sicherheitsvorfällen Der Auftragnehmer (AN) verpflichtet sich alle (IT-)Sicherheitsvorfälle oder dahingehende Verdachtsfälle gegenüber dem Auftraggeber (SBN) unverzüglich zu melden. Weiterhin gilt, dass der Auftragnehmer die Vorgaben des Geheimschutzes und der Sicherheitsstufen der Dokumente bei verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen Aufträgen zwingend zu beachten hat (u.a. FB 247, VS-NfD-Merkblatt). |
| --- | --- |
| ## 10.2 Tabelle1 | ## Einrichtung von Unterkünften Unterkünfte wie Schlafräume und Aufenthaltsräume für die Freizeit dürfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet, nicht eingerichtet werden. |
| ## 10.3 Tabelle1 | ## Baustellenbesprechungen Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen geeigneten bevollmächtigten Vertreter zu entsenden. - Die Besprechungen finden jeweils mind. 1x pro Woche statt. |
| ## 10.4 Tabelle1 | ## ZTV-StB Ausschlussliste Bei der Ausführung sind die für diese Arbeiten zutreffenden technischen und zusätzlichen technischen Vorschriften (ZTV) in der drei Monate vor Ablauf der Angebotsfrist gültigen Fassung zu beachten. Im Zweifelsfall ist der Auftraggeber zu befragen. |
| ## 10.5 Tabelle1 | ## Formblatt Prüfzeichenbestätigung Der Auftragnehmer hat, vor Abnahme seiner Leistung, mit dem Formblatt „Prüfzeichenbestätigung“ [s. Aufforderung zur Abgabe eines Angebots – Anlage A)] zu bestätigen, dass für die Montage der baulichen Anlage bzw. des Anlageteiles ausschließlich Bauprodukte verwendet wurden, die von ihrem jeweiligen Hersteller unter Beachtung der gültigen Vorschriften in Verkehr gebracht worden sind. |
| ## 10.6 Tabelle1 | ## Formblatt CE-Bestätigung Der Auftragnehmer hat, vor Abnahme seiner Leistung, mit dem Formblatt „CE-Bestätigung“ [s. Aufforderung zur Abgabe eines Angebots – Anlage A)] zu bestätigen, das für die Montage der Anlage bzw. des Anlagenteils ausschließlich elektrische Betriebsmittel verwendet wurden, die von ihrem jeweiligen Hersteller unter Beachtung der gültigen Vorschriften in Verkehr gebracht worden sind. |
| ## 10.7 Tabelle1 | ## Bautagesberichte Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu führen und dem Auftraggeber wöchentlich zu übergeben. Sie müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung von Bedeutung sind, wie z.B. Angaben über Namen und Berufsbezeichnung der Arbeitskräfte, Angaben über die ausgeführte Arbeit, geleistete Stunden, Baufortschritt und sonstige Vorkommnisse. |
| ## 10.8 Tabelle1 | ## Baustellenordnung/Koordination der Arbeiten auf der Baustelle Die Baustellenordnung ist Bestandteil der Vergabeunterlagen und wird damit Vertragsbestandteil. Für das Bauvorhaben ist ein Sicherheits- und Gesundheitskoordinator beauftragt. Dessen Hinweise, Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan etc. sind zu beachten. |
| ## 10.9 Tabelle1 | ## Baustrom/Bauwasser (Ver- und Entsorgungsanschlüsse der Baustelle) Baustrom wird vom Auftraggeber unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die Kosten für Baustrom sind nicht in die Einheitspreise einzurechnen. Baustrom darf nicht für die Beheizung der Aufenthaltsräume des Auftragnehmers verwendet werden. Ab Baustromverteiler sind baustellengeeignete (gemäß VDE), ausreichend dimensionierte Verteilereinrichtungen vom Auftragnehmer vorzuhalten. Sämtliche Kabeltrommeln des AN sind während der Arbeitsunterbrechungen / nach Feierabend vom Baustromverteiler zu trennen und aus dem Außenbereich zu entfernen. Bauwasser wird vom Auftraggeber unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die Kosten für Bauwasser sind nicht in die Einheitspreise einzurechnen. |
| ## 10.10 Tabelle1 | ## Lager – und Arbeitsplätze Unbefestigte Lager- und Arbeitsplätze werden in unmittelbarer Nähe der Baustelle unentgeltlich nach Rücksprache mit der OÜ zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplätze hat der AN auf eigene Kosten zu beschaffen. Innerhalb des Baugeländes steht eine Baustraße zur Verfügung. Es gilt die STVO. |
| ## 10.11 Tabelle1 | ## Sanitärcontainer Für die gesamte Bauzeit stellt der Auftraggeber eine sanitäre Einrichtung mit WC- und Waschplätzen zur Nutzung durch die am Bau beteiligten Auftragnehmer zur Verfügung. - Falls der Auftragnehmer die Aufstellung eigener sanitärer Einrichtungen beabsichtigt oder gemäß der Arbeitsstättenverordnung Aufenthaltsräume und Waschanlagen vorzusehen hat, bedarf dies der vorhergehenden Zustimmung des Auftraggebers. - Diese müssen in Abstimmung mit der Objektüberwachung des Auftraggebers selbst gestellt, vorgehalten, gesäubert und abtransportiert werden. - Nur für die eigenen sanitären Einrichtungen sind die Kosten in die Einheitspreise einzukalkulieren. |
| ## 10.12 Tabelle1 | ## Bauschild Der Auftraggeber erstellt ein gemeinsames Bauschild. Die Kosten in Höhe von ca. 70,00 Euro brutto je Gewerkeleiste werden dem Auftragnehmer bei Inanspruchnahme von der Schlussrechnung abgezogen. Weitere Reklametafeln und gewerbliche Werbung sind nicht zugelassen. |
| ## 10.13 Tabelle1 | ## Sonstiges Weder Firmenfahrzeuge noch private Fahrzeuge dürfen über die Elektroladesäulen der Kaserne geladen werden. Die vorhandenen Ladesäulen sind nur für die Bundeswehr selber! |
| ## 10.14 Tabelle1 | ## Kommunikation auf der Baustelle Um die fachliche Kommunikation auf der Baustelle zwischen den Arbeitskräften des Auftragnehmers und den Vertretern des Auftraggebers bzw. seiner Erfüllungsgehilfen zu gewährleisten, muss stets zumindest eine Person mit Leitungsfunktion der auf der Baustelle anwesenden Arbeitskräften des Auftragnehmers über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen. |