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(Besondere Vertragsbedingungen)
	
	Vergabenummer
	26E40273

	Baumaßnahme

	 Liegenschaft
	LKA Nds. Am Waterlooplatz 11

	 Maßnahme
	30302 E7 0021 - Neubau Bauteil G/KTI

	Leistung
	Sanitärtechnische Anlagen  

	 
	

	BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN


 
	1
	Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B)

	1.1
	Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen):

	
	Mit der Ausführung ist zu beginnen

	
	☐	am
	 
	

	
	☐	spätestens
	 
	Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

	  
	
	
	
	

	
	☐	in der
	 
	. KW
	 
	, spätestens am letzten Werktag dieser KW.

	  
	
	
	
	
	
	

	
	☒	innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber 
(§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum

	
	
	03 / 2027
	zugehen; 

	
	
	Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt.

	 
	
	

	
	☐	nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn.

	 
	
	

	
	Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

	
	☐	am
	 
	

	 
	
	
	
	

	
	☐	innerhalb von
	 
	Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den 

	
	
	Ausführungsbeginn.

	 
	
	

	
	☒	in der
	33
	. KW
	2029
	, spätestens am letzten Werktag dieser KW.

	  
	
	
	
	
	
	

	
	☐	in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

	 
	
	

	
	Weitere Angaben zu den Fristen:

	 
	 


 
	1.2
	Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

	
	☒	vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn

	
	☒	vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung

	
	☐	folgende als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen

	
	
	☐	aus dem beigefügten Bauzeitenplan

	
	
	 
	_

	
	
	☐	

	
	
	 
	_


 
	2
	Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

	2.1
	Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

	
	☐	 
	€ (ohne Umsatzsteuer)

	
	☐	  
	Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt.
Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

	
	
	
	


 
	2.2
	Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt
	 
	Prozent der im Auftragsschreiben

	
	genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.


 
	2.3

	Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.


 
	3
	Zahlung (§ 16 VOB/B)

	☒	Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16

	
	Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf
	60
	Tage.


 
	4
	Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B)

	☐	Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet.

	☒	Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten.


 
	5
	Sicherheitsleistung für Mängelansprüche

	☐	Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet.

	☒	Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).


 
	6
	Bürgschaften (§ 17 VOB/B)

	
	Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftraggebers zu verwenden, und zwar für

	
	-
	die Vertragserfüllung das Formblatt
	„Vertragserfüllungsbürgschaft“

	
	-
	die Mängelansprüche das Formblatt
	„Mängelansprüchebürgschaft“

	
	-
	vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt
	„Abschlagszahlungs-/ Vorauszahlungsbürgschaft“


 
	7
	Technische Spezifikationen

	
	Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z. B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.


 
	8
	Werbung

	
	Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.


 
	9
	- frei -


 
	10
	Weitere Besondere Vertragsbedingungen


 
	10.1
Tabelle1
	Verpflichtungserklärung zum Verhalten bei Sicherheitsvorfällen 
Der Auftragnehmer (AN) verpflichtet sich alle (IT-)Sicherheitsvorfälle oder dahingehende Verdachtsfälle gegenüber dem Auftraggeber (SBN) unverzüglich zu melden. Weiterhin gilt, dass der Auftragnehmer die Vorgaben des Geheimschutzes und der Sicherheitsstufen der Dokumente bei verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen Aufträgen zwingend zu beachten hat (u.a. FB 247, VS-NfD-Merkblatt).

	10.2
Tabelle1
	Baufristenplan
Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan über seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann. Die Vertragsfristen ergeben sich aus den Besonderen Vertragsbedingungen. Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen, sind zu berücksichtigen. Bei Änderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan durch den Auftragnehmer unverzüglich zu überarbeiten. Der Plan ist dem Auftraggeber 12 Werktage nach Auftragserteilung, bei Überarbeitungen unverzüglich, in digitaler Form auf den Planserver tpCDE hochzuladen. 

	10.3
Tabelle1
	Fristen / Terminüberwachung
Die Termine werden anhand eines Netzplanes überwacht. Der Auftragnehmer erhält von jedem Berechnungslauf eine Terminliste. Die Terminliste ist im notwendigen Umfang, mindestens jedoch 14-tägig mit dem Auftraggeber abzusprechen.	

	10.4
Tabelle1
	Baustellenausweise
Beschäftigte des Auftragnehmers erhalten nur Zutritt zur Baustelle, wenn sie im Besitz eines vom Auftraggeber oder vom Nutzer der Liegenschaft ausgestellten Ausweises sind. Der Auftragnehmer hat die Ausweise rechtzeitig beim Auftraggeber oder bei der vom Auftraggeber benannten Stelle anzufordern. Der Anforderung ist eine Liste mit Zunamen, Vornamen und Geburtstagen, Wohnsitzen und Nummern der Personalausweise beizufügen. Für die Kraftfahrzeuge des Auftragnehmers sind zusätzlich das polizeiliche Kennzeichen und der Fahrzeugtyp anzugeben. Nicht mehr benötigte Ausweise sind unverzüglich an die Ausgabestelle zurückzugeben. Dort ist auch unverzüglich der Verlust eines Ausweises anzuzeigen.

	10.5
Tabelle1
	Einrichtung von Unterkünften
Unterkünfte wie Schlafräume und Aufenthaltsräume für die Freizeit dürfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet, nicht eingerichtet werden.	

	10.6
Tabelle1
	Baustellenbesprechungen
Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen geeigneten bevollmächtigten Vertreter zu entsenden.
- Die Besprechungen finden jeweils wöchentlich statt.

	10.7
Tabelle1
	ZTV-StB Ausschlussliste
Bei der Ausführung sind die für diese Arbeiten zutreffenden technischen und zusätzlichen technischen Vorschriften (ZTV) in der drei Monate vor Ablauf der Angebotsfrist gültigen Fassung zu beachten. Im Zweifelsfall ist der Auftraggeber zu befragen.

	10.8
Tabelle1
	Formblatt Prüfzeichenbestätigung
Der Auftragnehmer hat, vor Abnahme seiner Leistung, mit dem Formblatt „Prüfzeichenbestätigung“ [s. Aufforderung zur Abgabe eines Angebots – Anlage A)] zu bestätigen, dass für die Montage der baulichen Anlage bzw. des Anlageteiles ausschließlich Bauprodukte verwendet wurden, die von ihrem jeweiligen Hersteller unter Beachtung der gültigen Vorschriften in Verkehr gebracht worden sind.

	10.9
Tabelle1
	Formblatt CE-Bestätigung
Der Auftragnehmer hat, vor Abnahme seiner Leistung, mit dem Formblatt „CE-Bestätigung“ [s. Aufforderung zur Abgabe eines Angebots – Anlage A)] zu bestätigen, das für die Montage der Anlage bzw. des Anlagenteils ausschließlich elektrische Betriebsmittel verwendet wurden, die von ihrem jeweiligen Hersteller unter Beachtung der gültigen Vorschriften in Verkehr gebracht worden sind.

	10.10
Tabelle1
	HBCD-haltige Materialien
Gemäß Verordnung (EU) 2016/460 (POP Verordnung) vom 30.03.2016 ist auf den Einsatz von HBCD-haltigen Materialien zu verzichten. Die Kennzeichnung von Bauprodukten auf Polystyrolbasis als HBCD-frei ist gegenüber dem Auftraggeber oder seinem Vertreter vor dem Einbau des Bauproduktes nachzuweisen.

	10.11
Tabelle1
	Bautagesberichte
Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu führen und dem Auftraggeber wöchentlich zu übergeben. Sie müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung von Bedeutung sind, wie z.B. Angaben über Namen und Berufsbezeichnung der Arbeitskräfte, Angaben über die ausgeführte Arbeit, geleistete Stunden, Baufortschritt und sonstige Vorkommnisse.

	10.12
Tabelle1
	Baustellenordnung/Koordination der Arbeiten auf der Baustelle
Die Baustellenordnung ist Bestandteil der Vergabeunterlagen und wird damit Vertragsbestandteil. Für das Bauvorhaben ist ein Sicherheits- und Gesundheitskoordinator beauftragt. Dessen Hinweise, Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan etc. sind zu beachten.

	10.13
Tabelle1
	Sanitärcontainer
Für die gesamte Bauzeit stellt der Auftraggeber eine sanitäre Einrichtung mit WC- und Waschplätzen zur Nutzung durch die am Bau beteiligten Auftragnehmer zur Verfügung.
- Falls der Auftragnehmer die Aufstellung eigener sanitärer Einrichtungen beabsichtigt oder gemäß der Arbeitsstättenverordnung Aufenthaltsräume und Waschanlagen vorzusehen hat, bedarf dies der vorhergehenden Zustimmung des Auftraggebers.
- Diese müssen in Abstimmung mit der Objektüberwachung des Auftraggebers selbst gestellt, vorgehalten, gesäubert und abtransportiert werden.
- Nur für die eigenen sanitären Einrichtungen sind die Kosten in die Einheitspreise einzukalkulieren.


	10.14
Tabelle1
	Bauschild
Der Auftraggeber erstellt ein gemeinsames Bauschild. Die Kosten in Höhe von ca. 50,00 Euro brutto je Gewerkeleiste werden dem Auftragnehmer bei Inanspruchnahme von der Schlussrechnung abgezogen. Weitere Reklametafeln und gewerbliche Werbung sind nicht zugelassen.

	10.15
Tabelle1
	Digitale Zusammenarbeit der Vertragsparteien - elektronischer Austausch
Um den elektronischen Austausch von bauprojektbezogenen Informationen/Unterlagen zwischen dem Auftragnehmer und den Vertretern des Auftraggebers bzw. seiner Erfüllungsgehilfen lückenlos nach dem Vertragsabschluss zu gewährleisten, verpflichtet sich der Auftragnehmer, die Anwendung tpCDE der Firma thinkproject Deutschland GmbH zu nutzen. Werden Nachunternehmer beauftragt sind sie ebenfalls zur Anwendung tpCDE zu verpflichten. Die Anwendung ist für den Auftragnehmer ggf. seine Nachunternehmer kostenlos und erfolgt über eine personifizierte Anmeldung. Die entsprechende Rollenzuweisung findet durch den Auftraggeber statt. Die Bestimmungen/Erläuterungen des „Merkblattes Projektdatenmanagementsystem „tpCDE“ - Beschreibung der tpCDE und des Leistungsumfangs der Auftragnehmer (AN) für Bau- und Lieferleistungen“ sind vom Auftragnehmer und ggf. seiner Nachunternehmer zu beachten und einzuhalten.

	10.16
Tabelle1
	Kommunikation auf der Baustelle
Um die fachliche Kommunikation auf der Baustelle zwischen den Arbeitskräften des Auftragnehmers und den Vertretern des Auftraggebers bzw. seiner Erfüllungsgehilfen zu gewährleisten, muss stets zumindest eine Person mit Leitungsfunktion der auf der Baustelle anwesenden Arbeitskräften des Auftragnehmers über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen.

	10.17
Tabelle1
	Genehmigung nach dem Luftverkehrsgesetz
Der Auftragnehmer hat rechtzeitig vor der Aufstellung von Baukränen und sonstigen Geräten und vor der Errichtung von Anlagen für die Baustelleneinrichtung innerhalb des Bauschutzbereiches des Hubschrauberlandeplatzes einen Antrag zur Errichtung einer Baustelle mit Luftfahrthindernissen zu stellen. Die zuständige Luftfahrtbehörde ist die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Die Genehmigung ist umgehend dem AG zur Kenntnis zu übersenden. 

	10.18
Tabelle1
	Baustrom/Bauwasser (Ver- und Entsorgungsanschlüsse der Baustelle)
Baustrom wird vom Auftraggeber unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die Kosten für Baustrom sind nicht in die Einheitspreise einzurechnen. Baustrom darf nicht für die Beheizung der Aufenthaltsräume des Auftragnehmers verwendet werden. Ab Baustromverteiler sind baustellengeeignete (gemäß VDE), ausreichend dimensionierte Verteilereinrichtungen vom Auftragnehmer vorzuhalten.
Bauwasser wird vom Auftraggeber unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die Kosten für Bauwasser sind nicht in die Einheitspreise einzurechnen.


	10.19
Tabelle1
	Lager – und Arbeitsplätze
Unbefestigte Lager- und Arbeitsplätze werden in unmittelbarer Nähe der Baustelle unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus erforderliche  Lager- und Arbeitsplätze hat der AN auf eigene Kosten zu beschaffen.
Innerhalb des Baugeländes steht eine Baustraße zur Verfügung. Es gilt die STVO.


	10.20
Tabelle1
	Stoffpreisänderungen für Stahl
Mehr- oder Minderaufwendungen des Auftragnehmers durch Stoffpreisänderungen für Stahl werden gemäß der Stoffpreisgleitklausel Stahl im Formblatt Stoffpreisgleitklausel Stahl 225 berücksichtigt.
Die Stoffpreisgleitklausel für Stahl wird für den/die folgenden Abschnitt(e)/Titel des Leistungsverzeichnisses vereinbart: siehe Formblatt 225
Bei der Berechnung des Selbstbeteiligungsbetrages nach Nr. 2.3 bis 2.5 Formblatt 225 wird als Abrechnungssumme die Vergütung des/der oben genannten Abschnitte(s)/Titel(s) zu Grunde gelegt.
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